## Лист1
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы МО "Чурапчинский улус (район)"
от "02" февраля 2015 года №55
ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по проведению Года предпринимательства в Чурапчинском улусе
№ | Основные мероприятия на 2015 год |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители
I. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1.1. | Участие Председателя Общественного совета, уполномоченного по защите прав предпринимателей Чурапчинского улуса в республиканских мероприятиях по вопросу разработки порядка создания типового регламента работы координационных советов по предпринимательству при исполнительных органах государственной власти РС(Я) |  |  | 1 квартал | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей
1.2. | Участие Председателя Общественного совета, уполномоченного по защите прав предпринимателей Чурапчинского улуса в республиканских мероприятиях по вопросу упорядочения системы надзора и контроля после принятия соответствующих изменений федерального законодательства, единого реестра проверок |  |  | 3 квартал | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
1.3. | Разработка муниципальной дорожной карты развития малого и среднего предпринимательства Чурапчинского улуса |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
1.4. |  |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
ЗАДАЧА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
2.1. | Участие в формировании и организации деятельности рабочей группы по созданию благоприятной налоговой среды |  |  | до 01 марта | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
.2.2. | Подготовка рекомендации установления льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства по земельному налогу и арендной плате за использование земельных участков на 2015 год с сохранением размеров земельного налога и арендной платы на уровне 2013г |  |  | до 01 марта | ФЭУ Чурапчинского улуса, КУМИ
.2.3. | Подготовка рекомендации уменьшения коэффициента - дефлятора к-2, необходимого для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, за исключением торговли подакцизными товарами |  |  | 1 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса, члены комиссии
ЗАДАЧА 3. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ
3.1. | Разработка порядка осуществления муниципального земельного контроля, включающего работы по выявлению неиспользуемых и используемых не по назначению земельных участков, критерии признания участков таковыми, и порядок предоставления таких участков в последующем заинтересованным лицам |  |  | в течение года | КУМИ, МКУ Управление сельского хозяйства, Главы МО
3.2. | Завершение работы по формированию перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, путем включения земельных участков, зданий, строений сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инветаря, инструментов во всех муниципальных образованиях и их опубликование на официальном сайте МО "Чурапчинский улус (район)" |  |  | 1 квартал | КУМИ, члены комиссии
ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
4.1. | Создание условий для получения рарешения на строительство по принципу "одного окна" |  |  | в течение года | КУМИ, МФЦ
4.2. | Координация работы администраций муниципальных образований по разработке и утверждению программ комплексного социально-экономического развития и схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водотведения муниципальных образований |  |  | .01 февраля | ФЭУ Чурапчинского улуса,СЕЗ
.4.3. | Поэтапное размещение документов территориального планирования в открытом доступе в Федеральной государственной системе территориального планирования (1 этап) |  |  | декабрь | КУМИ
ЗАДАЧА 5. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ, КОРПОРАТИВНЫМ ЗАКАЗАМ
5.1. | Рекомендовать заказчикам РС(Я) осуществлять закупки местных производителей сельскохозяйственной продукции на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  | в течение года | Уполномоченный орган по размещению торгов
5.2. | Проведение работы по созданию единого органа по размещению муниципальных заказов на уровне муниципального района |  |  | в течение года | Уполномоченный орган по размещению торгов, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 6. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ, ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
.6.1. | Проведение работы по расширению сети микрофинансовых организаций, муниципальных фондов, кредитных кооперативов, филиалов и отделений коммерческих банков на территории РС(Я). Организация системы информирования Сбербанка России ОАО муниципальными и государственными службами о назначенных конкурсах и тендерах |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
.7.1. | Организация наставничества - стажировок начинающих предпринимателей, учебной, производственной и преддипломной практики студентов ССУЗ-ов, в том числе на предприятиях успешных предпринимателей |  |  | в теч года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет Чурапчинского улуса
II. ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЗАДАЧА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
1.1. | Организация работы по привлечению бюджетных средств из федерального, республиканского бюджета | Государственная программа РС(Я) "Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2017 годы" |  | в течение года | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, ФЭУ Чурапчинского улуса
1.2. | Участие КФХ в отборе "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 27 октября 2014 г. № 1069 "об утверждении программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РС(Я) на 2015-2017 годы" |  | Второе полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.3. | Участие начинающих КФХ в отборе "Поддержка начинающих фермеров в РС(Я)" | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 27 октября 2014 г. № 1069 "об утверждении программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РС(Я) на 2015-2017 годы" |  | Первое полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.4. | Ввод животноводческого комплекса с мощностью от 200 до 400 скотомест (от 100 до 200 голов дойного стада) |  | с.Мындагай | Второе полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
ЗАДАЧА 2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
2.1. | Реализация пилотного проекта "Партнерство муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства" | ГПРО |  | в течение года | МКУ Управление образования Чурапчинского улуса
2.2. | Открытие межшкольного бизнес-инкубатора на базе МБОУ "Диринская агро-школа" |  | с Дирин | в течение года | МКУ Управление образования Чурапчинского улуса, МБОУ "Диринская агро-школа", ФЭУ Чурапчинского улуса
2.3. | Участие в отборе развития частной медицины, преимущественно в сельской местности | Государственная программа РС(Я) "Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2017 годы" |  | в течение года | ЦРБ, ФЭУ Чурапчинского улуса
2.4. | Изучение программы "Лицензированный врач общей практики" для внедрения на примере "пилотного" улуса |  |  | 1 квартал | ЦРБ
2.5. | Предоставление помещений при наличии свободных помещений, медицинского оборудования при наличии временно неиспользуемого в медицинских учреждениях на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим фармацевтические и медицинские услуги |  |  | в течение года | ЦРБ
ЗАДАЧА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. | Формирование благоприятных условий для осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 15 процентов от общего годового объема закупок в рамках благоустройства территорий населенных пунктов | Государственная программа РС(Я) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2017 годы» |  | 2015 | СЕЗ, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, уполномоченный орган по размещению торгов
ЗАДАЧА 4.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
4.1. | Организация деятельности специальных стоянок для автомобильного транспорта |  | в течение года |  | СЕЗ, МО наслегов
ЗАДАЧА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
5.1. | Участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, занятыми в сфере бытового обслуживания населения в сельских населенных пунктах | Государственная программа РС(Я) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, координационный совет РС(Я)
ЗАДАЧА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
6.1. | Разработать план проекта, для включения на тур-маршрут "Путешествие на Полюс холода" |  |  | По мере необходимости | МКУ Управление культуры, Администрация МО "Бахсытский наслег"
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
1.1. | Проведение заседаний Координационных советов по предпринимательству при главах муниципальных поселений |  |  | ежеквартально | Координационный совет
1.2. | Повышение качества деятельности действующего Общественного совета |  |  | 1 квартал | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, Координационный совет, представитель из МО наслегов
1.3. | Организация благотворительных акций, приуроченных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Ысыаха Олонхо. |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управление культуры Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
1.4. | Реализация Концепции "Территории кластерного развития товарного рынка и услуг Чурапчинского улуса" |  |  | 1 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
1.5. | Работа по формированию агрокластеров в сельских поселениях Чурапчинского улуса |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
IV. ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЗАДАЧА 1. Обеспечение граждан информацией
1.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы посредством проведения круглых столов, семинаров и других мероприятий с привлечением руководителей,специалистов разных отраслей, а также через средства массовой информации. Разъяснение и освещение актуальных вопросов сельского хозяйства, государственной поддержки социально-экономического развития села. |  |  | ежеквартально | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, члены комиссии
1.2. | Оформление и своевременное обновление тематического информационного стенда в здании администрации МО "Чурапчинский улус (район)" (о работе Общественного совета, о планируемых мероприятиях, об обучающих семинарах и программах поддержки малого бизнеса и др.) |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса

## п.2.10,4.14,.4.20,4.23
Приложение №1
№ | Основные мероприятия на 2015 год | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Исполнение
I. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗАДАЧА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
.2.2. | Подготовка рекомендации установления льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства по земельному налогу и арендной плате за использование земельных участков на 2015 год с сохранением размеров земельного налога и арендной платы на уровне 2013г | до 01 марта | ФЭУ Чурапчинского улуса, КУМИ | Идет подготовка рекомендации установления льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства по земельному налогу и арендной плате за использование земельных участков на 2015 год с сохранением размеров земельного налога и арендной платы на уровне 2013г
ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
4.2. | Координация работы администраций муниципальных образований по разработке и утверждению программ комплексного социально-экономического развития и схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водотведения муниципальных образований | .01 февраля | ФЭУ Чурапчинского улуса,СЕЗ | Разработаны и утверждены программы комплексного социально-экономического развития и схем электро-, водоснабжения и водоотведения. Программа комплексного социально-экономического развития и схем теплоснабжения на стадии разработки.
4.20 | Создание региональной геоинформационной системы территориального планирования Республики Саха (Якутия) и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 1 этап - январь | ФЭУ Чурапчинского улуса | -
4.23 | Поэтапное размещение документов территориального планирования в открытом доступе в Федеральной государственной системе территориального планирования (1 этап) | декабрь 2014 | КУМИ | -

## КУМИ
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы МО "Чурапчинский улус (район)"
от "___" февраля 2015 года №______
ПЛАН
мероприятий по проведению Года предпринимательства в Чурапчинском улусе
№ | Основные мероприятия на 2015 год |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители
I. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1.1. | Участие Председателя Общественного совета, уполномоченного по защите прав предпринимателей Чурапчинского улуса в республиканских мероприятиях по вопросу разработки порядка создания типового регламента работы координационных советов по предпринимательству при исполнительных органах государственной власти РС(Я) |  |  | 1 квартал | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей
1.2. | Участие Председателя Общественного совета, уполномоченного по защите прав предпринимателей Чурапчинского улуса в республиканских мероприятиях по вопросу упорядочения системы надзора и контроля после принятия соответствующих изменений федерального законодательства, единого реестра проверок |  |  | 3 квартал | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
1.3. | Разработка муниципальной дорожной карты развития малого и среднего предпринимательства Чурапчинского улуса |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
1.4. |  |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
ЗАДАЧА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
2.1. | Участие в формировании и организации деятельности рабочей группы по созданию благоприятной налоговой среды |  |  | до 01 марта | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
.2.2. | Подготовка рекомендации установления льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства по земельному налогу и арендной плате за использование земельных участков на 2015 год с сохранением размеров земельного налога и арендной платы на уровне 2013г |  |  | до 01 марта | ФЭУ Чурапчинского улуса, КУМИ
.2.3. | Подготовка рекомендации уменьшения коэффициента - дефлятора к-2, необходимого для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, за исключением торговли подакцизными товарами |  |  | 1 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса, члены комиссии
ЗАДАЧА 3. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ
3.1. | Разработка порядка осуществления муниципального земельного контроля, включающего работы по выявлению неиспользуемых и используемых не по назначению земельных участков, критерии признания участков таковыми, и порядок предоставления таких участков в последующем заинтересованным лицам |  |  | в течение года | КУМИ, МКУ Управление сельского хозяйства, Главы МО
3.2. | Завершение работы по формированию перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, путем включения земельных участков, зданий, строений сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инветаря, инструментов во всех муниципальных образованиях и их опубликование на официальном сайте МО "Чурапчинский улус (район)" |  |  | 1 квартал | КУМИ, члены комиссии
ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
4.1. | Создание условий для получения рарешения на строительство по принципу "одного окна" |  |  | в течение года | КУМИ, МФЦ
4.2. | Координация работы администраций муниципальных образований по разработке и утверждению программ комплексного социально-экономического развития и схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водотведения муниципальных образований |  |  | .01 февраля | ФЭУ Чурапчинского улуса,СЕЗ
.4.3. | Поэтапное размещение документов территориального планирования в открытом доступе в Федеральной государственной системе территориального планирования (1 этап) |  |  | декабрь | КУМИ
ЗАДАЧА 5. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ, КОРПОРАТИВНЫМ ЗАКАЗАМ
5.1. | Рекомендовать заказчикам РС(Я) осуществлять закупки местных производителей сельскохозяйственной продукции на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  | в течение года | Уполномоченный орган по размещению торгов
5.2. | Проведение работы по созданию единого органа по размещению муниципальных заказов на уровне муниципального района |  |  | в течение года | Уполномоченный орган по размещению торгов, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 6. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ, ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
.6.1. | Проведение работы по расширению сети микрофинансовых организаций, муниципальных фондов, кредитных кооперативов, филиалов и отделений коммерческих банков на территории РС(Я). Организация системы информирования Сбербанка России ОАО муниципальными и государственными службами о назначенных конкурсах и тендерах |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
.7.1. | Организация наставничества - стажировок начинающих предпринимателей, учебной, производственной и преддипломной практики студентов ССУЗ-ов, в том числе на предприятиях успешных предпринимателей |  |  | в теч года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет Чурапчинского улуса
II. ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЗАДАЧА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
1.1. | Организация работы по привлечению бюджетных средств из федерального, республиканского бюджета | Государственная программа РС(Я) "Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2017 годы" |  | в течение года | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, ФЭУ Чурапчинского улуса
1.2. | Участие КФХ в отборе "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 27 октября 2014 г. № 1069 "об утверждении программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РС(Я) на 2015-2017 годы" |  | Второе полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.3. | Участие начинающих КФХ в отборе "Поддержка начинающих фермеров в РС(Я)" | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 27 октября 2014 г. № 1069 "об утверждении программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РС(Я) на 2015-2017 годы" |  | Первое полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.4. | Ввод животноводческого комплекса с мощностью от 200 до 400 скотомест (от 100 до 200 голов дойного стада) |  | с.Мындагай | Второе полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
ЗАДАЧА 2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
2.1. | Реализация пилотного проекта "Партнерство муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства" | ГПРО |  | в течение года | МКУ Управление образования Чурапчинского улуса
2.2. | Открытие межшкольного бизнес-инкубатора на базе МБОУ "Диринская агро-школа" |  | с Дирин | в течение года | МКУ Управление образования Чурапчинского улуса, МБОУ "Диринская агро-школа", ФЭУ Чурапчинского улуса
2.3. | Участие в отборе развития частной медицины, преимущественно в сельской местности | Государственная программа РС(Я) "Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2017 годы" |  | в течение года | ЦРБ, ФЭУ Чурапчинского улуса
2.4. | Изучение программы "Лицензированный врач общей практики" для внедрения на примере "пилотного" улуса |  |  | 1 квартал | ЦРБ
2.5. | Предоставление помещений при наличии свободных помещений, медицинского оборудования при наличии временно неиспользуемого в медицинских учреждениях на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим фармацевтические и медицинские услуги |  |  | в течение года | ЦРБ
ЗАДАЧА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. | Формирование благоприятных условий для осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 15 процентов от общего годового объема закупок в рамках благоустройства территорий населенных пунктов | Государственная программа РС(Я) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2017 годы» |  | 2015 | СЕЗ, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, уполномоченный орган по размещению торгов
ЗАДАЧА 4.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
4.1. | Организация деятельности специальных стоянок для автомобильного транспорта |  | в течение года |  | СЕЗ, МО наслегов
ЗАДАЧА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
5.1. | Участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, занятыми в сфере бытового обслуживания населения в сельских населенных пунктах | Государственная программа РС(Я) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, координационный совет РС(Я)
ЗАДАЧА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
6.1. | Разработать план проекта, для включения на тур-маршрут "Путешествие на Полюс холода" |  |  | По мере необходимости | МКУ Управление культуры, Администрация МО "Бахсытский наслег"
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
1.1. | Проведение заседаний Координационных советов по предпринимательству при главах муниципальных поселений |  |  | ежеквартально | Координационный совет
1.2. | Повышение качества деятельности действующего Общественного совета |  |  | 1 квартал | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, Координационный совет, представитель из МО наслегов
1.3. | Организация благотворительных акций, приуроченных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Ысыаха Олонхо. |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управление культуры Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
1.4. | Реализация Концепции "Территории кластерного развития товарного рынка и услуг Чурапчинского улуса" |  |  | 1 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
1.5. | Работа по формированию агрокластеров в сельских поселениях Чурапчинского улуса |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
IV. ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЗАДАЧА 1. Обеспечение граждан информацией
1.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы посредством проведения круглых столов, семинаров и других мероприятий с привлечением руководителей,специалистов разных отраслей, а также через средства массовой информации. Разъяснение и освещение актуальных вопросов сельского хозяйства, государственной поддержки социально-экономического развития села. |  |  | ежеквартально | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, члены комиссии
1.2. | Оформление и своевременное обновление тематического информационного стенда в здании администрации МО "Чурапчинский улус (район)" (о работе Общественного совета, о планируемых мероприятиях, об обучающих семинарах и программах поддержки малого бизнеса и др.) |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса

## Лист1 (2)
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы МО "Чурапчинский улус (район)"
от "02" февраля 2015 года №55
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий ("Дорожная карта") развития малого и среднего предпринимательства в МО "Чурапчинский улус (район)" на 2016-2017 годы
№ | Основные мероприятия на 2015 год |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители
I. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1.1. | Применение механизма оценки регулирующего воздействия при согласовании проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
1.2. | Упорядочение системы надзора и контроля после принятия соответствующих изменений федерального законодательства, единого реестра проверок |  |  | 3 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса
1.3. | Разработка муниципальной дорожной карты развития малого и среднего предпринимательства Чурапчинского улуса |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
1.4.
ЗАДАЧА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
2.1. | Подготовка рекомендации установления льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства по земельному налогу и арендной плате за использование земельных участков на 2015 год с сохранением размеров земельного налога и арендной платы на уровне 2013г |  |  | до 01 марта | ФЭУ Чурапчинского улуса, КУМИ
2.2. | Подготовка рекомендации уменьшения коэффициента - дефлятора к-2, необходимого для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, за исключением торговли подакцизными товарами |  |  | 1 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса, члены комиссии
ЗАДАЧА 3. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ
3.1. | Ведение «карты возможностей» с указанием информации об имеющихся свободных промышленных площадках по размещение инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия) |  |  | 1-2 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса, члены комиссии
3.2. | Разработка порядка осуществления муниципального земельного контроля, включающего работы по выявлению неиспользуемых и используемых не по назначению земельных участков, критерии признания участков таковыми, и порядок предоставления таких участков в последующем заинтересованным лицам |  |  | в течение года | КУМИ, МКУ Управление сельского хозяйства, Главы МО
3.3. | Проведение инвентаризации и формирование единого реестра земельных участков в целях пополнения и опубликования на информационном портале перечня государственного и муниципального имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | до 01 июня | КУМИ, члены комиссии
3.4. | Завершение работы по формированию перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, путем включения земельных участков, зданий, строений сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инветаря, инструментов во всех муниципальных образованиях и их опубликование на официальном сайте МО "Чурапчинский улус (район)" |  |  | 1 квартал | КУМИ, члены комиссии
ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
4.1. | Создание условий для получения рарешения на строительство по принципу "одного окна" |  |  | в течение года | КУМИ, МФЦ
4.2. | Разработка типового административного регламента порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
4.3. | Координация работы администраций муниципальных образований по разработке и утверждению программ комплексного социально-экономического развития и схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водотведения муниципальных образований |  |  | .01 февраля | ФЭУ Чурапчинского улуса,СЕЗ
4.4. | Организация семинаров для специалистов органов архитектуры и градостроительства муниципальных образований
4.5. | Создание коллегиального органа – рабочей группы по мониторингу и сопровождению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства в муниципальных образованиях
4.6. | Организация выдачи технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации, фиксированной телефонной связи, на благоустройство и ливневую канализацию в составе градостроительного плана в соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации
.4.3. | Поэтапное размещение документов территориального планирования в открытом доступе в Федеральной государственной системе территориального планирования (1 этап) |  |  | декабрь | КУМИ
ЗАДАЧА 5. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ, КОРПОРАТИВНЫМ ЗАКАЗАМ
5.1. | Рекомендовать заказчикам РС(Я) осуществлять закупки местных производителей сельскохозяйственной продукции на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  | в течение года | Уполномоченный орган по размещению торгов
5.2. | Проведение работы по созданию единого органа по размещению муниципальных заказов на уровне муниципального района |  |  | в течение года | Уполномоченный орган по размещению торгов, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 6. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ, ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
.6.1. | Проведение работы по расширению сети микрофинансовых организаций, муниципальных фондов, кредитных кооперативов, филиалов и отделений коммерческих банков на территории РС(Я). Организация системы информирования Сбербанка России ОАО муниципальными и государственными службами о назначенных конкурсах и тендерах |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
.7.1. | Организация наставничества - стажировок начинающих предпринимателей, учебной, производственной и преддипломной практики студентов ССУЗ-ов, в том числе на предприятиях успешных предпринимателей |  |  | в теч года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет Чурапчинского улуса
II. ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЗАДАЧА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
1.1. | Организация работы по привлечению бюджетных средств из федерального, республиканского бюджета | Государственная программа РС(Я) "Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2017 годы" |  | в течение года | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, ФЭУ Чурапчинского улуса
1.2. | Участие КФХ в отборе "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 27 октября 2014 г. № 1069 "об утверждении программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РС(Я) на 2015-2017 годы" |  | Второе полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.3. | Участие начинающих КФХ в отборе "Поддержка начинающих фермеров в РС(Я)" | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 27 октября 2014 г. № 1069 "об утверждении программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РС(Я) на 2015-2017 годы" |  | Первое полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.4. | Ввод животноводческого комплекса с мощностью от 200 до 400 скотомест (от 100 до 200 голов дойного стада) |  | с.Мындагай | Второе полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
ЗАДАЧА 2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
2.1. | Реализация пилотного проекта "Партнерство муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства" | ГПРО |  | в течение года | МКУ Управление образования Чурапчинского улуса
2.2. | Открытие межшкольного бизнес-инкубатора на базе МБОУ "Диринская агро-школа" |  | с Дирин | в течение года | МКУ Управление образования Чурапчинского улуса, МБОУ "Диринская агро-школа", ФЭУ Чурапчинского улуса
2.3. | Участие в отборе развития частной медицины, преимущественно в сельской местности | Государственная программа РС(Я) "Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2017 годы" |  | в течение года | ЦРБ, ФЭУ Чурапчинского улуса
2.4. | Изучение программы "Лицензированный врач общей практики" для внедрения на примере "пилотного" улуса |  |  | 1 квартал | ЦРБ
2.5. | Предоставление помещений при наличии свободных помещений, медицинского оборудования при наличии временно неиспользуемого в медицинских учреждениях на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим фармацевтические и медицинские услуги |  |  | в течение года | ЦРБ
ЗАДАЧА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. | Формирование благоприятных условий для осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 15 процентов от общего годового объема закупок в рамках благоустройства территорий населенных пунктов | Государственная программа РС(Я) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2017 годы» |  | 2015 | СЕЗ, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, уполномоченный орган по размещению торгов
ЗАДАЧА 4.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
4.1. | Организация деятельности специальных стоянок для автомобильного транспорта |  | в течение года |  | СЕЗ, МО наслегов
ЗАДАЧА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
5.1. | Участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, занятыми в сфере бытового обслуживания населения в сельских населенных пунктах | Государственная программа РС(Я) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, координационный совет РС(Я)
ЗАДАЧА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
6.1. | Разработать план проекта, для включения на тур-маршрут "Путешествие на Полюс холода" |  |  | По мере необходимости | МКУ Управление культуры, Администрация МО "Бахсытский наслег"
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
1.1. | Проведение заседаний Координационных советов по предпринимательству при главах муниципальных поселений |  |  | ежеквартально | Координационный совет
1.2. | Повышение качества деятельности действующего Общественного совета |  |  | 1 квартал | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, Координационный совет, представитель из МО наслегов
1.3. | Организация благотворительных акций, приуроченных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Ысыаха Олонхо. |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управление культуры Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
1.4. | Реализация Концепции "Территории кластерного развития товарного рынка и услуг Чурапчинского улуса" |  |  | 1 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
1.5. | Работа по формированию агрокластеров в сельских поселениях Чурапчинского улуса |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
IV. ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЗАДАЧА 1. Обеспечение граждан информацией
1.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы посредством проведения круглых столов, семинаров и других мероприятий с привлечением руководителей,специалистов разных отраслей, а также через средства массовой информации. Разъяснение и освещение актуальных вопросов сельского хозяйства, государственной поддержки социально-экономического развития села. |  |  | ежеквартально | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, члены комиссии
1.2. | Оформление и своевременное обновление тематического информационного стенда в здании администрации МО "Чурапчинский улус (район)" (о работе Общественного совета, о планируемых мероприятиях, об обучающих семинарах и программах поддержки малого бизнеса и др.) |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса

## Лист1 (3)
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы МО "Чурапчинский улус (район)"
от "___" _________________________ года №____
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий ("Дорожная карта") развития малого и среднего предпринимательства в МО "Чурапчинский улус (район)" на 2016-2017 годы
№ | Основные мероприятия на 2016 год |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители
I. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1.1. | Применение механизма оценки регулирующего воздействия при согласовании проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
1.2. | Упорядочение системы надзора и контроля после принятия соответствующих изменений федерального законодательства, единого реестра проверок |  |  | 3 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса
1.3. | Разработка муниципальной дорожной карты развития малого и среднего предпринимательства Чурапчинского улуса |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
1.4.
ЗАДАЧА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
2.1. | Подготовка рекомендации установления льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства по земельному налогу и арендной плате за использование земельных участков на 2015 год с сохранением размеров земельного налога и арендной платы на уровне 2013г |  |  | до 01 марта | ФЭУ Чурапчинского улуса, КУМИ
2.2. | Подготовка рекомендации уменьшения коэффициента - дефлятора к-2, необходимого для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход, за исключением торговли подакцизными товарами |  |  | 1 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса, члены комиссии
ЗАДАЧА 3. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ
3.1. | Ведение «карты возможностей» с указанием информации об имеющихся свободных промышленных площадках по размещение инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия) |  |  | 1-2 квартал | ФЭУ Чурапчинского улуса, члены комиссии
3.2. | Разработка порядка осуществления муниципального земельного контроля, включающего работы по выявлению неиспользуемых и используемых не по назначению земельных участков, критерии признания участков таковыми, и порядок предоставления таких участков в последующем заинтересованным лицам |  |  | в течение года | КУМИ, МКУ Управление сельского хозяйства, Главы МО
3.3. | Проведение инвентаризации и формирование единого реестра земельных участков в целях пополнения и опубликования на информационном портале перечня государственного и муниципального имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | до 01 июня | КУМИ, члены комиссии
3.4. | Мониторинг мер, направленных на формирование перечней муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе сроков заключения договоров аренды имущества, включенного в такие перечни. |  |  | в течение года | КУМИ
ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
4.1. | Создание условий для получения рарешения на строительство по принципу "одного окна" |  |  | в течение года | КУМИ, МФЦ
4.2. | Разработка типового административного регламента порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство |  |  |  | СЕЗ
4.3. | Координация работы администраций муниципальных образований по разработке и утверждению программ комплексного социально-экономического развития и схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водотведения муниципальных образований |  |  | .01 февраля | ФЭУ Чурапчинского улуса,СЕЗ
4.4. | Организация семинаров для специалистов органов архитектуры и градостроительства муниципальных образований |  |  |  | СЕЗ
4.5. | Создание коллегиального органа – рабочей группы по мониторингу и сопровождению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства в муниципальных образованиях |  |  |  | СЕЗ, КУМИ
4.6. | Организация выдачи технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации, фиксированной телефонной связи, на благоустройство и ливневую канализацию в составе градостроительного плана в соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  | СЕЗ
.4.3. | Поэтапное размещение документов территориального планирования в открытом доступе в Федеральной государственной системе территориального планирования (1 этап) |  |  | декабрь | КУМИ
ЗАДАЧА 5. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ, КОРПОРАТИВНЫМ ЗАКАЗАМ
5.1. | Рекомендовать заказчикам РС(Я) осуществлять закупки местных производителей сельскохозяйственной продукции на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  | в течение года | Уполномоченный орган по размещению торгов
5.2. | Проведение работы по созданию единого органа по размещению муниципальных заказов на уровне муниципального района |  |  | в течение года | Уполномоченный орган по размещению торгов, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 6. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ, ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
.6.1. | Проведение работы по расширению сети микрофинансовых организаций, муниципальных фондов, кредитных кооперативов, филиалов и отделений коммерческих банков на территории РС(Я). Организация системы информирования Сбербанка России ОАО муниципальными и государственными службами о назначенных конкурсах и тендерах |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
.7.1. | Организация стажировок начинающих предпринимателей, учебной, производственной и преддипломной практики студентов ссузов на предприятиях успешных предпринимателей по системе дуального образования, предполагающего тьютерство и наставничество. |  |  | в теч года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет Чурапчинского улуса
ЗАДАЧА 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
8.1. | Создание муниципальных центров поддержки предпринимательства |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
ЗАДАЧА 9. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО БИЗНЕСА
9.1. | Разработка типовых мероприятий инновационного развития муниципального образования для включения в программы социально-экономического развития |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 10. СТИМУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
10.1. | Участие в государственных программах, проводимых по молодежной политике |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, отдел молодежи
10.2. | Вовлечение действующего бизнес-сообщества в мероприятия, стимулирующие молодежь к занятию бизнесом (региональный этап Всероссийского Форума «СахаСелигер», республиканский молодежный форум «Ты - предприниматель», иные площадки, организуемые органами исполнительной власти РС (Я), органами местного самоуправления) |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, отдел молодежи
ЗАДАЧА 11. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
11.1. | Включение проектов строительства и размещения торговых объектов в документы территориального планирования муниципального образования |  |  | в течение года | СЕЗ, КУМИ
11.2. | Повышение доступности информации об объектах недвижимого имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | в течение года | СЕЗ, КУМИ
11.3. | Организация и проведение районного конкурса на звание "Лучшее предприятие торговли" |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет Чурапчинского улуса
11.4. | Создание зональных торгово-закупочных предприятий, торгово-логистических распределительных центров |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
11.5. | Содействие развитию торговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций потребительской кооперации, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в населенных пунктах численностью населения до 500 человек. |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпритнимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
II. ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЗАДАЧА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
1.1. | Организация работы по привлечению бюджетных средств из федерального, республиканского бюджета | Государственная программа РС(Я) "Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2017 годы" |  | в течение года | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, ФЭУ Чурапчинского улуса
1.2. | Участие КФХ в отборе "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 27 октября 2014 г. № 1069 "об утверждении программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РС(Я) на 2015-2017 годы" |  | Второе полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.3. | Участие начинающих КФХ в отборе "Поддержка начинающих фермеров в РС(Я)" | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 27 октября 2014 г. № 1069 "об утверждении программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РС(Я) на 2015-2017 годы" |  | Первое полугодие | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.4. | Стимулирование местного производства, включая народные художественные промыслы и ремесла |  |  | в течение года | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.5. | Создание и развитие рынка платных и социальных услуг, различных видов сервиса в соответствии с потребностьями сельского населения |  |  | в течение года | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
1.6. | Обеспечение доступности микрокредитования, в том числе через сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы |  |  | в течение года | МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса
ЗАДАЧА 2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
2.1. | Реализация пилотного проекта "Партнерство муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства" | ГПРО |  | в течение года | МКУ Управление образования Чурапчинского улуса
2.2. | Участие в отборе развития частной медицины, преимущественно в сельской местности | Государственная программа РС(Я) "Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2012-2017 годы" |  | в течение года | ЦРБ, ФЭУ Чурапчинского улуса
2.3. | Изучение программы "Лицензированный врач общей практики" для внедрения на примере "пилотного" улуса |  |  | 1 квартал | ЦРБ
2.4. | Предоставление помещений при наличии свободных помещений, медицинского оборудования при наличии временно неиспользуемого в медицинских учреждениях на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим фармацевтические и медицинские услуги |  |  | в течение года | ЦРБ
ЗАДАЧА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. | Формирование благоприятных условий для осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 15 процентов от общего годового объема закупок в рамках благоустройства территорий населенных пунктов | Государственная программа РС(Я) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2017 годы» |  | в течение года | СЕЗ, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, уполномоченный орган по размещению торгов
3.2. | Содействие развитию производства пластиковых изделий | Центр поддержки предпринимательства РС (Я): модернизация производственного оборудования; возмещение затрат по договорам лизинга; субсидирование части затрат по уплате процентов по банковским кредитам. |  | в течение года | Центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе,
ЗАДАЧА 4.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
4.1. | Организация деятельности специальных стоянок для автомобильного транспорта |  | в течение года |  | СЕЗ, МО наслегов
4.2. | Создание транспортно-логистического кластера |  | в течение года |  | СЕЗ, МО наслегов
ЗАДАЧА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
5.1. | Участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, занятыми в сфере бытового обслуживания населения в сельских населенных пунктах | Государственная программа РС(Я) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, координационный совет РС(Я)
5.2. | Осуществление ежегодного мониторинга кадровой потребности в различных сферах бытового обслуживания в муниципальном образовании. |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, координационный совет
5.3. | Содействие созданию сети мультисервисных бизнес-инкубаторов в муниципальном образовании |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
5.4. | Проведение выездных семинаров и мастер-классов в сельской местности |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе
ЗАДАЧА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
6.1. | Разработать план проекта, для включения на тур-маршрут "Путешествие на Полюс холода" |  |  | По мере необходимости | МКУ Управление культуры, Администрация МО "Бахсытский наслег"
ЗАДАЧА 7. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
7.1. | Содействие в реализации рекомендуемой Схемы размещения объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования РС (Я)
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
1.1. | Проведение заседаний Координационных советов по предпринимательству при главах муниципальных поселений |  |  | ежеквартально | Координационный совет
1.2. | Повышение качества деятельности действующего Общественного совета |  |  | 1 квартал | Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса, Координационный совет, представитель из МО наслегов
1.3. | Реализация Концепции "Территории кластерного развития товарного рынка и услуг Чурапчинского улуса" |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
1.4. | Работа по формированию агрокластеров в сельских поселениях Чурапчинского улуса |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса, МКУ Управления сельского хозяйства Чурапчинского улуса, Общественный совет предпринимателей Чурапчинского улуса
IV. ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЗАДАЧА 1. Обеспечение граждан информацией
1.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы посредством проведения круглых столов, семинаров и других мероприятий с привлечением руководителей,специалистов разных отраслей, а также через средства массовой информации. Разъяснение и освещение актуальных вопросов сельского хозяйства, государственной поддержки социально-экономического развития села. |  |  | ежеквартально | ФЭУ Чурапчинского улуса, центр поддержки предпринимательства РС(Я) в Чурапчинском улусе, члены комиссии
1.2. | Оформление и своевременное обновление тематического информационного стенда в здании администрации МО "Чурапчинский улус (район)" (о работе Общественного совета, о планируемых мероприятиях, об обучающих семинарах и программах поддержки малого бизнеса и др.) |  |  | в течение года | ФЭУ Чурапчинского улуса
1.3. | Размещение информационных справочников НПА в общественных местах и на официальных сайтах муниципальных образований

## Лист2
Приложение № 1
к Плану мероприятий по проведению
Года предпринимательства
в Чурапчинском улусе
Календарь основных общественных мероприятий Года предпринимательства в Чурапчинском улусе (районе)
№ | Наименование мероприятия | Сроки проведения
1 | Форум предпринимателей Республики Саха (Якутия) | 22-23 Января
2 | Открытие Года предпринимательства | 6 Февраля
3 | Круглый стол "Новое в налоговом и пенсионном законодательстве. Изменения 2015 года" совместно с МРИ ФНС России №4 по РС(Я) и Управление Пенсионного Фонда в Чурапчинском улусе | Февраль
4 | Межулусный событийный тур «Путешествие на Полюс Холода» МО «Оймяконский район» РС(Я) | Март
5 | Декада бытового обслуживания | Март
6 | Выставка-ярмарка "Сибэкки" | Май
7 | День предпринимательства | Сентябрь
8 | Школьный базар | Сентябрь

## Лист2 (2)
Календарный план основных общественных мероприятий предпринимательской деятельности в Чурапчинском улусе (районе)
№ | Наименование мероприятия | Сроки проведения
1 | Декада бытового обслуживания | Март-апрель
2 | Организация и проведение профессионального праздника – День российского предпринимательства в 2017 году. Организация проведения улусного конкурса "Лучшие товары -2017" | май
3 | Выдвижение кандидатур на награждение лучших предпринимателей улуса по итогам 2017 года на Премию Главы РС (Я), нагрудным знаком "Лидер перемен" и др. | август-сентябрь
4 | Участие в республиканской выставке "Бизнес-экспо", Форуме предпринимателей республики | Сентябрь
5 | Организация улусного мероприятия "День предпринимательства Чурапчинского улуса" | Сентябрь
6 | Содействие в проведении новогоднего Бала-маскарада детей-инвалидов Чурапчинского улуса | декабрь
7 | Бал предпринимателей | декабрь-январь